深圳狮子会第十六届会员代表大会选举筹备工作

安排表
	序号
	时   间
	内   容
	参加人员/负责人
	备  注

	
	1月10日

（周三）
	成立第十六届会员代表大会选举工作筹备委员会，商议换届选举办法初稿
	主管单位代表、联会领导代表、常务理事、年会委员会主席，监事长
	主席：田王星

成员：联会领导代表，联会驻深圳首席代表，市残联代表，本会2017－2018年度会长、上届会长、第一副会长、第二副会长、秘书长、年会委员会主席、监事长，会长顾问委员会代表、狮友代表

	
	1月13日（周六）
	召开第三次理事会，审议选举工作方案、选举办法，确定年会时间、地点等。
	理事会、监事会，会员代表大会选举工作筹备委员会成员，区年会委员会主席和执行主席
	1.审议会员代表大会选举工作筹备委员会名单         2. 审议会长、第一副会长、第二副会长、秘书长、理事选举办法

3.审议监事长、副监事长、监事选举办法

4.审议资格审查小组、监票组成员名单

5.审议服务队换届选举工作安排

	
	1月15-19日
	选举工作方案、选举办法公示5天
	
	

	
	1月22-26日
	换届选举工作方案，理事会、监事会选举办法报市民政局、市残联和中国狮子联会
	
	

	
	1月27日

（周六）
	下午召开深圳狮子会2017-2018年度第三次区务会，通报换届选举相关工作安排，服务队开展换届工作，报会员代表
	理事会、监事会、委员会、各服务队队长秘书财务
	通报换届选举工作方案，服务队换届选举通知

	
	1月29日-2月28日
	符合资格的理事会、监事会候选人报名
	第十六届会员代表大会选举工作筹备委员会成员
	2月15日～22日为春节假期

	
	3月6日
（周二）
	资格审查小组初审候选人资格
	
	

	
	3月10日

（周六）
	召开第四次理事会议，审查资格审查小组提交的参选会长、副会长、秘书长、理事候选人资格审查报告
	
	

	序号
	时   间
	内   容
	参加人员/负责人
	备  注

	
	3月12-17日
	公示参选理事候选人、监事候选人名单
	第十六届会员代表大会选举工作筹备委员会

办事处
	

	
	3月19-23日
	候选人资料报深圳狮子会业务主管部门审批，并报市社会组织管理局、中国狮子联会
	
	4月5～7日是清明假期



	
	3月26日前
	服务队报会员代表截止日期
	
	1月29日～3月26日服务队报会员代表名单

	
	3月31日（周六）
	召开第五次理事会，审议通过年会需通过的文件
	理事会成员、第十六届会员代表大会选举工作筹备委员会
	议程、会长工作报告、财务工作报告、审议年会需通过的文件、会员代表名单，印制会议材料。（理事会后，年会需通过的文件要上网公示）

	
	4月13日
（周五）
	年会材料印刷截止日
	
	

	
	4月21日

（周六）
	召开会员代表大会，选举产生2018-2019年度会长、第一副会长、第二副会长、秘书长、理事及监事长、监事
	会员代表
	需尽早确定会议场地。

年会材料、选票、会场布置

出席人数



	
	5月20日前
	选举结果报市残联、市民政局、联会、国际狮子会备案
	办事处
	选举结束后30天内将选举结果报市残联、市民政局、联会、国际狮子会备案


   备注：2018年2月15日除夕，春节假期为2月15日～22日，3月2日（周五）元宵节；3月8日（周四）妇女节；4月5日（周四）～7日（周六）为清明节假期。

1

