线上开会，线下分时投票

——深圳狮子会第十八届会员代表大会应急预案

（公示稿）

根据新型冠状病毒肺炎疫情发展情况，近期深圳市仍不断有新增境外输入病例，疫情防控形势依然很严峻，要求戴口罩、不准举办聚集性活动。深圳狮子会第十八届会员代表大会4月25日在市民中心召开的申请未获批准。根据《深圳狮子会章程》的规定，最迟6月10日前召开会员代表大会。按照深圳狮子会本年度第四次理事会讨论的预案，如代表大会4月25日不能召开，拟延期一个月，初定5月23日召开。按照目前的疫情形势，5月23日如果仍不能集会，应提前做好应急预案。

为响应国家防疫工作的要求，根据我国社团法规、深圳狮子会章程和工作规则、中国狮子联会和国际狮子会的有关规定，本着“民主、公开、公平、公正”的原则，经第十八届会员代表大会筹备委员会研究，并经深圳狮子会2019-2020年度第二次特别理事会审议通过，第十八届会员代表大会做如下预案：

- 大会的召开

深圳狮子会第十八届会员代表大会全体代表会议（除投票环节）改为在线的形式开会，会议时间：5月23日上午。审议理事会工作报告、监事会工作报告、财务工作报告，理事会、监事会候选人竞选演讲等。

选举、投票工作采用线下完成。投票时间：5月23日下午、5月24日全天在办事处进行。5月25日上午统计票数，召开闭幕大会。

- 具体安排

（一）5月23日（周六）大会

1.会议时间：9：00-12：00（8：00-8:50签到）

2.提前指导会员代表使用网络会议室。开通网络会议室，发账号和密码给会员代表进行测试。会议当天会员代表经身份验证后进入网络会议室。主席团成员、财务长、会长候选人、监事长候选人、副会长候选人、副监事长候选人参加现场会议。

3.简化会议流程，缩短会议时间。理事会工作报告（20分钟）、监事会工作报告（10分钟）、财务工作报告（10分钟），制作PPT。

4.候选人演讲环节

（1）取消理事/监事候选人现场演讲，每位候选人交一份书面简介，内容包括竞选职位、基本情况、个人简历、竞选承诺等，300字以内，提前交办事处，在微信公众号上提前发布并印在材料汇编上。

（2）保留会长、副会长候选人和监事长、副监事长候选人5分钟演讲和3分钟答辩。

5.宣布线下投票安排，当天休会。

（二）投票

- 投票时间：

5月23日下午1：30-5：30

5月24日上午9：00-12：00，下午1：30-5：30

- 现场投票在深圳狮子会办事处进行。

- 投票现场全程网络直播，接受全体会员代表的监督，当天投票当天封箱，全部投票完成，统一开箱验票。

- 所有会员代表需提前预约，按照预约时间到办事处分时错峰投票。为避免代表投票时间集中或某时间段没有人来投票，办事处按照每小时控制在30人以内的原则与代表确定投票时间。

- 为避免拉票，不建会员代表微信群。理事会、监事会、前会长等当然代表的有关通知事项在各相关工作群内发布；服务队代表，由办事处干事一对一通知到每个人，确认投票时间和正副代表谁参会。

- 为确保投票箱的安全，下午结束投票后，在监票组、纠察组的共同监督下封票箱，贴封条、盖章，票箱存封。全部投票结束后，在监票组、纠察组的共同监督下拿出票箱。全程录像。

- 投票现场设测温点、观察区、签到处、填票区和投票区。

- 投票流程：

（1）会员代表在进入办事处时，必须佩戴口罩，在测温点检查并登记体温及个人信息，做好消毒；体温异常的，到观察区休息等候第二次测温，如第二次测温仍有异常，将通知相关部门做进一步检查处理；

（2）会员代表到达指定签到处，在签到表上签名，出示身份证或其他有头像的有效证件，资格审查小组验证身份，发放一套选票和一支签字笔；

（3）会员代表进入填票区，填写选票，将选票依次投入相应的票箱。

（4）投票结束后，由大会纠察指引会员代表离开投票现场。

- 现场工作人员：

大会纠察组、大会监票组、大会资格审查小组、办事处工作人员。

监票组、资格审查小组、纠察组，每日安排人员值班，每日至少有2人是前一天工作的狮友，保证各项工作的延续性。

（三）5月25日上午（周一）闭幕大会9：30-11：30

  - 现场参会人员：大会主席团成员，当选的会长、监事长、副会长、副监事长；其他会员代表在工作人员指引下进入网络会议室参加会议。

  - 现场开箱验票，计票（60分钟）

  - 总监票人向大会报告计票结果（2分钟）

  - 宣布深圳狮子会2020-2021年度会长、第一副会长、第二副会长、理事选举结果（2分钟）

  - 宣布深圳狮子会2020-2021年度监事长、副监事长、监事选举结果（2分钟）

  - 新一届监事会团队亮相，屏幕展示所有当选监事个人照片（2分钟）

  - 深圳狮子会2020-2021年度监事长致辞（5分钟）

  - 新一届理事会团队亮相，屏幕展示所有当选理事个人照片（5分钟）

  - 深圳狮子会2020-2021年度会长致辞（5分钟）

  - 中国狮子联会领导致辞（5分钟）

  - 深圳市残联领导致辞（3分钟）

  - 会员代表大会主席鸣钟休会

- 准备工作

- 提前做好网络会议室测试。

- 全程录像、照相。

- 现场有“深圳狮子会第十八届会员代表大会”字样的电子指示牌，制作测温区、观察区、签到处、填票区、投票区的指示牌。

- 制作选票。选票检验测试。

- 准备投票箱。

- 材料汇编印刷制作。

- 理事会工作总结PPT、财务工作总结PPT、监事会工作总结PPT。

- 理事监事候选人简历收集。

- 理事监事候选人公众号推介。

- 会议通知。

- 干事与会员代表确认预约投票时间。

- 选票装袋。

- 备充足的口罩、消毒液、一次性医用手套、防护眼镜等防疫物资。

- 会员代表每人一支签字笔，避免交叉感染。

- 准备纠察袖标21个，工作证30个，不用做代表证。

- 其他准备事项。