## Sheet1
深圳狮子会第十九届会员代表大会选举筹备工作安排表
序号 | 时 间 | 内 容 | 参加人员/负责人 | 备 注
1 | 2021年1月8日（周五） | 成立第十九届会员代表大会选举工作筹备委员会，商议换届选举办法初稿 | 主管单位代表、联会领导代表、常务理事、年会委员会主席，监事长 | 顾问：联会驻深圳首席代表，市残联代表， 主席：当届会长， 成员：联会领导代表，本会本年度监事长、上届会长、第一副会长、第二副会长、秘书长、区年会委员会主席、会长顾问委员会代表、狮友代表
2 | 1月9日（周六） | 召开第三次理事会，审议选举工作方案、选举办法，确定年会时间、地点等。 | 理事会、监事会，会员代表大会选举工作筹备委员会成员，区年会委员会主席和执行主席 | 1.审议会员代表大会选举工作筹备委员会名单 2. 审议会长、第一副会长、第二副会长、秘书长、理事选举办法 3.审议监事长、副监事长、监事选举办法 4.审议资格审查小组、监票组成员名单 5.审议服务队换届选举工作安排
3 | 1月11-15日 | 选举工作方案、选举办法公示5天
4 | 1月18-22日 | 换届选举工作方案，理事会、监事会选举办法报市残联和中国狮子联会
5 | 1月23日 （周六） | 下午召开深圳狮子会2020-2021年度第三次区务会，通报换届选举相关工作安排，服务队换届及推举会员代表的通知 | 理事会、监事会、委员会、各服务队队长秘书财务 | 通报换届选举工作方案，服务队换届及推举会员代表通知
6 | 1月25日-2月22日 | 符合资格的理事会、监事会候选人报名 | 第十九届会员代表大会选举工作筹备委员会成员 | 2月11日～17日为春节假期
7 | 2月24日 （周三） | 资格审查小组初审候选人资格 | 资格审查小组
8 | 2月26日 （周五） | 深圳狮子会党支部对资格审查小组初审结果进行复核 | 深圳狮子会党支部
9 | 3月6日 （周六） | 召开第四次理事会议，审查资格审查小组提交的参选会长、副会长、秘书长、理事候选人资格审查报告 | 理事会、监事会 | 深圳狮子会党支部和资格审查小组审查的结果提交理事会
序号 | 时 间 | 内 容 | 参加人员/负责人 | 备 注
10 | 3月8-12日 | 公示参选理事候选人、监事候选人名单 | 第十九届会员代表大会选举工作筹备委员会，办事处
11 | 3月15-19日 | 候选人资料报深圳狮子会业务主管部门审批
12 | 3月22日前 | 服务队报会员代表截止日期 |  | 1月23日～3月22日服务队报会员代表名单
13 | 3月27日 （周六） | 召开第五次理事会，审议通过年会需通过的文件 | 理事会成员、第十九届会员代表大会选举工作筹备委员会 | 议程、会长工作报告、财务工作报告、审议年会需通过的文件、会员代表名单，印制会议材料。（理事会后，代表大会需通过的文件要上网公示）
14 | 3月29日至4月2日 | 代表大会需通过的文件公示 |  | 4月2～4日是清明假期
15 | 4月5-9日 | 代表大会议程、代表名单等报深圳狮子会业务主管部门审批，并报市社会组织管理局、中国狮子联会
16 | 4月12-16日 | 年会材料汇编资料整理排版
17 | 4月16日 （周五） | 年会材料印刷截止日
18 | 4月24日 （周六） | 召开会员代表大会，选举产生2021-2022年度会长、第一副会长、第二副会长、秘书长、理事及监事长、监事 | 会员代表 | 1. 需尽早确定会议场地。 2. 年会材料、选票、会场布置 3. 出席人数 4.如果线下会议形式不允许，则采取线上线下结合的形式召开，24-26日2.5天
19 | 5月23日前 | 选举结果报市残联、市民政局、联会、国际狮子会备案 | 办事处 | 选举结束后30天内将选举结果报市残联、市民政局、联会、国际狮子会备案
注：1、2020年10月1～7日（周四-周三）中秋暨国庆假期，9月27日、10月10日上班； 2、2021年2月11日除夕，2月11日～17日春节假期，2月26日（周五）元宵节；3月8日（周六）妇女节；4月4日（周日）清明节，2～4日清明假期；6月14日（周一）端午节。