“深圳狮子会—广西金秀生态扶贫林”西部造林项目
合作方案
中国绿化基金会

二○一一年十二月四日
1、 “幸福家园-西部绿化行动”生态扶贫（广西）公益项目简介
1.1主办机构

中国绿化基金会(www.cgf.org.cn) 成立于1985年9月27日,在民政部登记注册，接受国家林业局业务指导，具有独立法人地位，属全国性公募基金会。中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林担任第六届名誉主席。原国家林业局局长王志宝担任第六届主席。2008年被民政部评为国家4A级优秀社会组织。
1.2支持机构
国家林业局    广西壮族自治区林业厅  金秀瑶族自治县政府
1.3战略合作
联合国环境规划署     联合国开发计划署   东南卫视　   腾讯公益  　  淘宝网      支付宝    新浪网
1.4项目概述

“幸福家园－西部绿化行动”（www.e-tree.org.cn）生态扶贫公益项目由中国绿化基金会主办，旨在动员全社会力量，参与应对全球气候变化危机，援助中国西部地区的贫困人口种植生态经济林，保护生态环境、发展绿色经济，促进家庭增收、实现人与自然和谐相处的可持续发展目标。

自2007年开始，此公益项目一期，以￥5元一棵沙棘树的资助标准，首先帮助甘肃定西地区通渭县16600户贫困家庭，每户种植5亩大果沙棘生态经济林，通过劳动实现脱贫与可持续发展目标，同时为项目区新增森林面积83000亩。

2009年，“幸福家园－西部绿化行动”生态扶贫公益项目获联合国环境规划署的高度关注和认可，成为联合国环境规划署“全球十亿棵树运动”植树造林计划的试点案例项目，同时已开始将此项目逐步向国际社会进行推广。
自2012年开始，此公益项目二期，将以10元一棵石崖茶树的资助标准，帮助广西金秀瑶族自治县的贫困家庭，每户种植1000株石崖茶树，以此减缓当地村民对自然资源的依赖和破坏，通过劳动实现脱贫与可持续发展目标。
1.5受益人群
广西壮族自治区金秀瑶族自治县贫困家庭，全部优质石崖茶树扦插苗无偿援助贫困家庭，其石崖茶树所有权和后期收益归种植贫困家庭所有。

1.6项目区简介
金秀县位于广西中部偏东，土地总面积251827公顷。地理位置在北纬23度40分-24度28分，东经109度50分-110度27分之间，东与蒙山县、平南县相邻，北与荔浦县接壤，西邻象州县与鹿寨县，南接桂平市和武宣县。全县辖3个镇，7个乡， 77个村民委，4个社区，678个自然屯，1149个村民小组，2个国有林场，1个国家级自然保护区。全县总人口15.3万人，是世界瑶族支系最多的县份和瑶族主要聚居县之一。金秀有丰富的森林资源，是广西重要的天然植物园和全国少有的物种基因库，也是广西最大的水源林保护区，素有“天然绿色水库”之称。

1.7树种简介
亮叶杨桐（俗称石崖茶），扬桐属，灌乔木。因生长在悬崖上而得名，其芽叶肥厚，所制茶叶汤色亮丽。野生石崖茶则是大瑶山的山中珍品.生长于金秀县内南部山区日照短、温差大、阴凉潮湿的石山峭壁或山涧边，又因该茶长于悬崖绝壁，可谓吸天地之灵气、采日月之精华；得天独厚的生态环境，孕育出风格独特的纯天然饮品。旧时则须驯猴采摘， 民间又称为“仙茶”、“猴摘茶”。味纯回甘好，耐冲泡，经有关部门检测,由于石崖茶不含咖啡碱,饮后不影响睡眠,并富含黄酮类物质具有较好的保健作用，通过大力发展人工栽植石崖茶树，将成为当地农民持续稳定经济增收的重要来源。

2、 “幸福家园-深圳狮子会”生态扶贫（广西）公益项目合作提案
2011年，中国绿化基金会拟商请深圳狮子会捐赠人民币20万元，支持“幸福家园-西部绿化行动”生态扶贫（广西）公益项目，援助广西金秀县20户贫困家庭种植2万株石崖茶树（“深圳狮子会广西金秀生态林”）。此公益合作项目实施，分为宣传推广和营造生态扶贫林”两个方面，具体操作方案为：
2.1宣传推广方案

· 中国绿化基金会官方网站（http://cgf.org.cn）专题新闻、图片宣传。

· “幸福家园-西部绿化行动”公益项目官方网站(http://e-tree.org.cn)，新闻宣传等。

· “幸福家园-西部绿化行动”项目地（广西金秀县），在林地栽植区域内树立“深圳狮子会广西金秀生态林纪念碑”，对深圳狮子会的公益善举和良好社会责任形象予以展示。

· 其他
2.2营造“深圳狮子会广西金秀生态林”实施方案

1） 2012年在广西金秀县金秀村，营造2万株石崖茶树。
2） 实施进度安排：
· 11月，金秀县政府下达“幸福家园-西部绿化行动”生态扶贫（广西）公益项目2012年石崖茶种植任务，金秀县林业局下发造林任务分配计划。
· 12月与当地具有相关资质的苗圃签订种苗采购协议。金秀县林业局组织各乡镇的村民全面进入平荒、整地、备耕期。
· 2012年2月上旬，金秀县林业局组织项目实施乡镇的村民进入石崖茶栽植期。
· 2012年4月，项目主办方、执行机构检查验收当年造林情况，并向深圳狮子会提交第一次项目种植验收报告。

· 2012年12月，项目主办、执行机构检查验收上年度营造林成活率，并向深圳狮子会提交第二次项目成活率验收报告。
2.3项目产出

· 通过中国绿化基金会的大力宣传推广，最大限度向社会彰显深圳狮子会在国土绿化、扶贫减困等方面的良好社会责任形象。

· 援助广西金秀县20户贫困家庭，种植2万株石崖茶生态经济树，帮助他们实现劳动脱贫和可持续发展，共建和谐社会。

2.4综合效益分析

· 生态效益——“深圳狮子会广西金秀生态林”公益项目，2012年整体营造林计划为2万株，总资金需求量为人民币20万元，可调节项目区小气候，保护水源林，减少水土流失危害，减轻干热风对项目区的危害程度，减轻沙尘爆危害，
· 可持续发展效益——“深圳狮子会广西金秀生态林”公益项目，按每户贫困家庭平均种植1000株计算，石崖茶树生长4年达到盛果期，可以帮扶广西金秀县20户贫困家庭，实现户均20000元的稳定年增长收益，减缓他们对自然资源的依赖和破坏。

























































PAGE  
 3 / 5

